**Ежегодный доклад**

об исполнении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Советского района Алтайского края до 2035 года

24.03.2021 года Решением Советского районного совета депутатов №8 была утверждена Стратегия социально-экономического развития Советского района Алтайского края до 2035 года, в которой определены цели и задачи развития района.

Для достижения этих целей и задач разработан и утвержден Постановлением Администрации Советского района Алтайского края от 12.08.2021 г. № 415 ПЛАН мероприятий по реализации Стратегии. ПЛАН сформирован на основании мероприятий Государственных программ и Муниципальных программ, действующих на территории района, являющимися документами стратегического планирования. Каждое мероприятие соответствует выполнению определенной задачи и цели Стратегии. По сути своей план мероприятий отражает работу каждого структурного подразделения Администрации района во взаимодействии с государственными учреждениями.

**Цель 1. Высокое качество жизни населения.**

**Задача 1.1. Обеспечение сбалансированного и эффективного рынка труда.**

Мероприятия поставленной задачи осуществляются в рамках ГП «Содействие занятости населения Алтайского края», МП «Улучшение условий и охраны труда в Советском районе». Мероприятия содержат консультационные услуги Центра занятости населения УСЗН по Советскому району по вопросу трудоустройства, по профессиональной ориентации, организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста, подготовку и проведение ярмарок вакансий, информирование населения и работодателей о положении на рынке труда, в том числе о наличии вакансий с гибкими формами занятости, информирование, консультирование и оказание правовой помощи работникам и работодателям по вопросам охраны труда, пропаганда и популяризация мер по охране труда, организация обучения работников бюджетных организаций по вопросам охраны труда и проверка знаний требований охраны труда, создание и обеспечение действия системы оценки, контроля и управления профессиональными рисками на рабочем месте.

В целях поиска работы в центр занятости населения в период январь-декабрь 2023 года обратилось 386 человек из них трудоустроено 244 человек. В течение 2023 года в центр занятости населения заявлено 519 вакансий. Уровень зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения (на конец периода) составил 2,5% (3,2% - 2021 г.), уровень трудоустройства граждан – 63,2%, уровень занятости инвалидов – 25,6%. В 2023 году обучено 8 специалистов бюджетной сферы по охране труда и пожарной безопасности. Уровень производственного травматизма составил 0%.

Уровень эффективности реализации МП «Улучшение условий и охраны труда в Советском районе» составил **99,5%.** По итогам выполнения в 2023 году, программа считается реализуемой с **высоким уровнем эффективности**, т. к. комплексная оценка находится в интервале от 90 %.

**Задача 1.2. Обеспечение высокого качества и доступности образования.**

Мероприятия поставленной задачи осуществляются в рамках ГП «Развитие образования Алтайского края», МП «Развитие системы образования в Советском районе». Мероприятия включают: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования; «доступная среда»; организацию питания отдельных категорий обучающихся; оснащение образовательных организаций; проведение все различных конкурсов; выявление и поддержка интеллектуально одаренных школьников; организацию и проведение государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования; организацию предоставления дополнительного образования детей; обеспечение деятельности организаций отдыха и оздоровления детей; организация курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников; организация участия педагогических и руководящих работников системы образования района в профессиональных конкурсах, конференциях различного уровня; осуществление мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности образовательных организаций, антитеррористической защищенности; обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

Реализация данных мероприятий позволила достичь всех заявленных показателей, значительно укрепить и обновить материально-техническую базу образовательных организаций, заложить основы новой образовательной модели. В 2023 году в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Советском районе» в ряде образовательных организаций установлены кнопки тревожной сигнализации, аварийное освещение (Талицкая СОШ, Никольская СОШ, детский сад «Медвежонок»), система оповещения (Урожайненская СОШ, Талицкая СОШ, Сибирская СОШ, Хуторская ООШ), произведён ремонт либо замена ограждения. Проведен ремонт помещений школ и детских садов, учреждений дополнительного образования, котельных, территории учреждений благоустроены, имеются цветники и пришкольные участки. Проведена замена окон, установлены новые двери в детских садах «Теремок» с. Красный Яр, «Солнышко» с. Сетовка, «Огонёк» с. Советское. Проведён ремонт помещения клуба картингистов в ДЮЦ. Частичный ремонт проведен в зданиях детского сада «Солнышко» и Кокшинской СОШ ( ремонт спортивного зала и крыши). На сегодняшний день во всех образовательных организациях имеются паспорта безопасности. Шесть дошкольных организаций и все школы, кроме Колбановской, оснащены видеокамерами, в том числе за счет средств Министерства цифрового развития и связи. Всего в районе по 7 школьным маршрутам организовано движение 5 автобусов.

В 2023 году новый автобус на 15 мест получила Урожайненская СОШ. 100% учащихся начальной школы обеспечены горячим питанием за счет федерального бюджета. Дети с особыми возможностями здоровья за счет краевого бюджета обеспечены двухразовым горячим питанием, обучающиеся с ОВЗ на дому получают сухие пайки. На конец 2023 года 6 детей (учащиеся 5-11 классов) из семей мобилизованных получали бесплатное питание в школах за счёт районного бюджета.

Уровень эффективности реализации МП «Развитие системы образования в Советском районе» составил **90,8%.** По итогам выполнения в 2023 году, программа считается реализуемой с **высоким уровнем эффективности,** т. к. комплексная оценка находится в интервале от 90 %.

**Задача 1.3. Сохранение и укрепление здоровья населения.**

Мероприятия поставленной задачи осуществляются в рамках ГП «Развитие здравоохранения в Алтайском крае», МП «Развитие общественного здоровья в Советском районе» и включают мероприятия по пропаганде ЗОЖ, профилактике ДТП среди учащихся школ, обеспечению проведения диспансеризации, профилактических медицинских осмотров населения района, пропаганде физической активности и спорта среди жителей района и распространению информации о фор­мировании мотивации к здоровому образу жизни, прохождению диспансе­ризации, профилактических осмотров и вакцинации против гриппа и других профилактических прививок через социальные сети («Одноклассники», Facebook, Instagram, «ВКонтакте»). В 2023 году доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения составила 85,1%, доля детского населения – 95,5%. На 01.01.2024 г. укомплектованность врачами составила 71,5%, средним медицинским персоналом – 92,9%. Закончено строительство объектов здравоохранения, районной поликлиники на 150 мест и газовой котельной КГБУЗ "Советская ЦРБ" в с. Советское.

Уровень эффективности реализации МП «Развитие общественного здоровья в Советском районе» составил **78%**. По итогам выполнения в 2023 году, программа считается реализуемой со **средним уровнем эффективности**, т. к. комплексная оценка находится в интервале от 50 % до 90 %.

**Задача 1.4. Создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики.**

Мероприятия поставленной задачи осуществляются в рамках МП «Развитие физической культуры и спорта в Советском районе»включают в себя: пропаганду физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни; укрепление учебно-спортивной и материально-технической базы детско-юношеского спорта; организация и проведение массовых, физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в районе; участие в краевых спортивных мероприятиях; организация постоянной разъяснительной работы в средствах массовой информации по вопросам предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты детей и подростков от преступных посягательств, проявлений экстремизма в молодежной среде, формированию в молодежной среде социально значимых установок, изготовление наглядной агитации по указанным вопросам.

В 2023 году было проведено 34 районных соревнований по волейболу, баскетболу, футболу, хоккею, шахматам, рукопашному бою, самбо.

В целях обеспечения условий для развития массового спорта, проводится целенаправленная работа по созданию спортивной инфраструктуры и ремонту имеющихся спортивных сооружений.

В 2023 году построена площадка ГТО в рамках программы «Спорт норма жизни». На средства районного бюджета в селе Советское на территории стадиона построена волейбольная площадка. Для проведения XXXIX летней районной Олимпиады Советского района в селе Никольское произведен ремонт спортивных плоскостных сооружений. В целом, по итогам реализации всего комплекса программных мероприятий численность занимающихся в секциях общеобразовательных учреждений, клубах и группах здоровья, учреждениях дополнительного образования детей, учреждениях и организациях Советского района составила 7849 человек (2022 г.- 7585).

Уровень эффективности реализации МП «Развитие физической культуры и спорта в Советском районе» составил **100%.** По итогам выполнения в 2023 году, программа считается реализуемой с **высоким уровнем эффективности**, т. к. комплексная оценка находится в интервале от 90 % и выше.

**Задача 1.5. Развитие сферы культуры.**

Мероприятия поставленной задачи осуществляются в рамках МП «Развитие культуры Советского района», и включают организацию и проведение фестивалей, выставок, акций и иных мероприятий; организация и проведение культурно – досуговых и районных культурно-массовых мероприятий на территории Советского района, участие творческих коллективов, отдельных исполнителей в конкурсах, фестивалях, выставках, акциях различного уровня; обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия; проведение капитальных ремонтов, реконструкция помещений муниципальных учреждений культуры; обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры, оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Приобретение периодических изданий, справочной, энциклопедической, художественной, детской, краеведческой литературы, изданий на электронных носителях; подключение к сетевым удаленным ресурсам.

В культурно-досуговых учреждениях ведут деятельность 113 клубных формирований. За 2023 год в районе было проведено 1232 культурно-массовых мероприятия. В МБОУДО «ДШИ» Советского района обучается 160 человек. Проводятся концерты, дни музыки, районные конкурсы, выставки.

В рамках муниципальной программы в 2023 году проведен текущий ремонт и укрепление материально-технической базы. Оборудование и мебель приобретены в учреждения культуры района. Также, приобретен теннисный стол, пополнен библиотечный фонд, проведена огнезащитная обработка материала, монтаж и пусконаладочные работы системы звукового оповещения. Для «Детской школы искусств» из районного бюджета на приобретение компьютера и учебной литературы выделено 576 тыс. рублей. На данные средства произведен косметический ремонт здания: установлены двери и окна, обновлены информационные стенды, приобретена учебная литература, и музыкальные инструменты. Также, из краевой собственности в собственность муниципалитета передано два саксофона.

Уровень эффективности реализации МП «Развитие культуры Советского района» составил **99,8%.** По итогам выполнения в 2023 году, программа считается реализуемой с **высоким уровнем эффективности**, т. к. комплексная оценка находится в интервале от 90 %.

**Задача 1.6. Содействие улучшению жилищных условий и повышение доступности жилья.**

Мероприятия поставленной задачи осуществляются в рамках ГП «Комплексное развитие сельских территорий», МП «Обеспечение жильем молодых семей в Советском районе Алтайского края». В 2023 году 2 молодые семьи получили поддержку для улучшения своих жилищных условий.

Уровень эффективности реализации МП «Обеспечение жильем молодых семей в Советском районе Алтайского края» и МП «Комплексное развитие сельских территорий Советского района» на 2021-2025 годы составил 100%. По итогам выполнения в 2023 году, программа считается реализуемой с **высоким уровнем эффективности**, т. к. комплексная оценка находится в интервале от 90 %.

**Задача 1.7. Защита окружающей природной среды.**

Мероприятия поставленной задачи осуществляются в рамках МП «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории МО Советский район» проводятся мероприятия по выявлению и ликвидации несанкционированных мест размещения отходов, содержанию существующих санкционированных объектов, сбору и вывозке ТБО. В рамках ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края» ведется проектирование инженерной защиты от негативного воздействия вод реки Катуни на территорию села Шульгин Лог, а так же проведен 1 этап работ проекта «Регулирование русел рек Поперечная и Каменка в села Никольское, Сетовка и Красный Яр Советского района Алтайского края» в с. Никольское.

Уровень эффективности реализации МП «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории МО Советский район» составил **61,2%.** По итогам выполнения в 2023 году, программа считается реализуемой со **средним уровнем эффективности**, т. к. комплексная оценка находится в интервале от 50 % до 90 %.

Уровень эффективности МП «Охрана окружающей среды на территории Советского района Алтайского края» на 2021-2025 годы составил **100%.** По итогам выполнения в 2023 году, программа считается реализуемой с **высоким уровнем эффективности**, т. к. комплексная оценка находится в интервале от 90 %.

**Цель 2 Стратегии. Конкурентоспособная экономика.**

**Задача 2.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата.**

Для выполнения этой задачи в рамках «План мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Советском районе» проводится актуализация информации на сайте Администрации Советского района в разделе ИНВЕСТИЦИИ, посвященном инвестиционной деятельности для обеспечения информированности населения об инвестиционных возможностях района, его инвестиционной стратегии и инфраструктуры, потенциальных направлений инвестиций. Так же актуализируется реестр инвестиционных площадок и размещается на официальном сайте, инвестиционный паспорт. Предоставляются консультации о действующей государственной поддержке предприятий реального сектора экономики (в т.ч. субъектов малого и среднего бизнеса).

Вопросами продвижения, содействия, поиска инвесторов (по мере возникновения), занимается инвестиционный уполномоченный - Татаринцев Д.А. - заместитель главы администрации района, начальник управления сельского хозяйства. В 2023 году общий объем инвестиционных вложений в экономику района составил 538 млн. рублей, в том числе бюджетных средств 95,6 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета составили 7,8 млн. рублей, краевого бюджета - 67,2 млн. рублей и местного бюджета – 19,7 млн. рублей.

**Задача 2.2. Развитие промышленности**

В целях развития промышленности, ПЛАНом мероприятий, по мере поступления предложений, предусмотрено 5 мероприятий, это всевозможное содействие для увеличения объемов и ассортимента продукции, а так же расширении и поиске новых рынков сбыта, развитии непрерывной системы подготовки и переподготовки квалифицированных кадров.

Промышленность района представлена предприятиями обрабатывающего производства (производство пищевых продуктов, лекарственных препаратов), добычи полезных ископаемых, обеспечения электрической энергией, газом паром, водоснабжения; водоотведения и утилизации отходов). Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупных и средних предприятий по видам экономической деятельности «Промышленность» в 2023 году составил 2582,5 млн. рублей, индекс промышленного производства по полному кругу организаций - 100,5%. В октябре 2023 продукция предприятия АО «Алтайская крупа» (торговая марка «Гудвилл»), была представлена на стенде 25-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2023» в г. Москва.

**Задача 2.3. Развитие сельского хозяйства.**

Мероприятия поставленной задачи осуществляются в рамках ГП «Развитие сельского хозяйства Алтайского края», ГП «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края», МП «Комплексное развитие сельских территорий Советского района» и направлены на оказание методологической помощи индивидуальным предпринимателям (главам КФХ) по участию в конкурсах на оказание государственной поддержки, создание условий для трудоустройства и закрепления молодых специалистов на селе, стимулирование развития отрасли путем оказания несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, а так же господдержки для сохранения и развития молочного скотоводства. В 2023 году сельскохозяйственным товаропроизводителям района оказано государственной поддержки на сумму 86,5 млн. рублей. Специалистом Алтайского краевого центра сельскохозяйственного консультирования, сельскохозяйственным организациям района оказано 128 консультаций.

Уровень эффективности реализации МП «Комплексное развитие сельских территорий Советского района» составил **100%.** По итогам выполнения в 2023 году, программа считается реализуемой с **высоким уровнем эффективности**, т. к. комплексная оценка находится в интервале от 90 %.

**Задача 2.4. Создание благоприятных условий для развития сферы туризма.**

Для создания благоприятных условий развития сферы туризма, предусмотрены и выполняются мероприятия по размещению информации о туристической привлекательности Советского района на сайте района и в местных СМИ, содействию формирования и активизации деятельности субъектов туриндустрии.

На территории Советского района оказывают туристические услуги 5 организаций (2 гостиницы, 1 гостевой дом «Белый стан», районный музей, заказник Лебединый).

Уровень эффективности реализации МП "Развитие туризма в Советском районе" составил **100%.** По итогам выполнения в 2023 году, программа считается реализуемой с **высоким уровнем эффективности,** т. к. комплексная оценка находится в интервале от 90 %.

**Задача 2.5. Развитие малого предпринимательства.**

Мероприятия поставленной задачи осуществляются в рамках МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Советском районе» и направлены на формирование благоприятной правовой среды для развития МСП, обеспечение деятельности информационно-консультационного центра поддержки предпринимателей района, проведение «круглых столов» по проблемам и перспективам предпринимательской деятельности, оказание содействия в организации работы Совета предпринимателей района.

В 2023 году информационно-консультационным центром Советского района была оказана консультационная помощь субъектам малого бизнеса, было проведено 352 консультации. Проведено 2 заседания Совета по предпринимательству по вопросам государственной поддержки субъектов МСП, маркировки розничных товаров, легализации трудовых отношений и т.д.

Уровень эффективности реализации МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Советском районе» составил **99,9%.** По итогам выполнения в 2023 году, программа считается реализуемой с **высоким уровнем эффективности**, т. к. комплексная оценка находится в интервале от 90 %.

**Цель 3 Стратегии. Развитая инфраструктура**

**Задача 3.1. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры**

Мероприятия поставленной задачи в основном направлены на содержание, ремонт автодорог, обеспечение надежного автобусного сообщения между населенными пунктами района.

В 2023 году для сохранения дорожного хозяйства района приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения предусмотрено субсидирование района в сумме 2,3 млн. рублей. Проведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, ремонтное профилирование гравийных дорог с добавлением и без добавления нового материала. Обновлены дорожные разметки на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений. В рамках обустройства пешеходных переходов согласно новым национальным стандартам вблизи общеобразовательных учреждений, установлены светофоры Т-7 и освещение на пешеходных переходах вблизи Никольской СОШ, Сетовской СОШ, Кокшинской СОШ, установлены направляющие устройства (перильное ограждение) вблизи Урожайненской СОШ и Платовской СОШ, и обустроен тротуар вблизи Урожайненской СОШ. На территории района функционируют пять муниципальных маршрутов.

**Задача 3.2. Модернизация и развитие коммунальной и энергетической инфраструктуры**

Мероприятия поставленной задачи в рамках ГП «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами», МП «Обеспечение населения Советского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» и в основном направлены на обеспечение бесперебойной, безаварийной работы объектов коммунального комплекса, расположенных в сельских населенных пунктах района.

Для укрепления материально-технической базы в 2023 году в МУП «Тепловик» было передано 3 единицы техники, а именно: вакуумная машина и трактор колесный МТЗ- 2 ед. В 2023 году в рамках ГП «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» был проведен капитальный ремонт водонапорной башни в с. Красный Яр, поставка 2-х котлов для центральной котельной с. Урожайное, 2-х теплообменников для центральной котельной в с. Советское, 8-ми дизельных генераторов. Принято более 200 заявлений на устройство подводящего газопровода к частным домовладениям, к 100 домовладениям был осуществлен монтаж подводящего газопровода. В 2023 году проложен участок водопровода в с. Советское протяженностью 500 м.п.

Уровень эффективности реализации МП «Обеспечение населения Советского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» составил **96,1%.** По итогам выполнения в 2023 году, программа считается реализуемой с **высоким уровнем эффективности**, т. к. комплексная оценка находится в интервале от 90 %.

**Задача 3.3. Развитие потребительского рынка**

Мероприятия поставленной задачи направлены на проведение семинаров по вопросам трудового, налогового законодательства, соблюдение правил торговли, санитарных норм и правил.

Проведение ярмарок «выходного дня», иных торговых мероприятий по реализации продукции местных товаропроизводителей, продукции с личных подворий проходит на постоянно действующей ярмарке в с.Советское. В 2023 году построен и введен в эксплуатацию магазин со смешанным ассортиментом ИП Зелиг М.А.

**Цель 4. Стратегии Эффективное управление**

**Задача 4.1. Повышение эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправ­ления**

В рамках мероприятий поставленной задачи ежегодно готовится доклад Главы Администрации района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, который размещается на сайте Администрации района в разделе «ЭКОНОМИКА», осуществляются закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013г. « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Задача 4.2. **Совершенствование системы управления муниципальными финансами и муници­пальным имуществом**

Мероприятия поставленной задачи осуществляются в рамках МП «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений в Советском районе Алтайского края » и направлены, прежде всего, на увеличение налогового потенциала района, сохранение устойчивости местных бюджетов, повышение эффективности бюджетных расходов, управление муниципальным имуществом посредством передачи в аренду и безвозмездное пользование, управление и распоряжение имущественными комплексами муниципальных унитарных предприятий Советского района в целях получения дохода, организацию работ по формированию свободных земельных участков, для проведения торгов (аукционов) по продаже земельного участка или продаже права на заключение договора аренды, осуществление муниципального контроля за использованием земельных участков по целевому назначению, осуществление контроля за перечислением арендной платы. В 2023 году было проведено 7 аукционов по предоставление земельных участков в аренду и 1 аукцион по предоставлению муниципального имущества (автобус) в собственность.

Уровень эффективности реализации МП «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений в Советском районе Алтайского края» составил 92,7%. По итогам выполнения в 2023 году, программа считается реализуемой с **высоким уровнем эффективности**, т. к. комплексная оценка находится в интервале от 90 %.

В целом на реализацию в районе муниципальных программ в 2023 году направлено 28,8 млн. рублей районного бюджета.

Анализ социально-экономического положения района за 2023 год характеризуется сохранением позитивных тенденций по основным показателям развития экономики района.

Исполнение целевых показателей мероприятий по реализации Стратегии отражены в приложении 1.

Ежегодный отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии будет размещен на официальном сайте Администрации района.

Приложение 1

**Исполнение целевых показателей мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Советского района Алтайского края до 2035 года за 2023 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Цель 1. Высокое качество жизни населения.** | **динамика** |
| **Задача 1. 1.Обеспечение сбалансированного и эффективного рынка труда.** |
| **Целевые показатели к 2035 году:**  - Уровень зарегистрированной безработицы к тру­доспособному населению на конец отчетного пе­риода – **3,8** %;  - Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по кругу крупных и средних организаций на конец периода-**70869** руб.;  - Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций на конец отчетного периода- **2800** чел.  **Целевые показатели - 2023 год:**  - Уровень зарегистрированной безработицы к тру­доспособному населению на 01.01.2024 г. – **2,5 %** (01.01.2023 г. – **3,2**%);  - Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по кругу крупных и средних организаций в 2023 г. -**44900** руб., (рост з/п 114,3% к 2022 г. (39283 руб.) ;  - Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций на конец отчетного периода- **2494** чел. (90,7% к 2022 г. (2562 чел.) | **+**  **+**  **-** |
| **Задача 1.2. Обеспечение высокого качества и доступности образования.** |  |
| **Целевые показатели к 2035 году:**  - Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)- **100**%;  - Доля муниципальных образовательных учрежде­ний, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразователь­ных учреждений -**100**%.  **Целевые показатели - 2023 год:**  - Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)- **100**% (данные ФГОС ДО);  - Доля муниципальных образовательных учрежде­ний, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразователь­ных учреждений -**100**%. | **+**  **+** |
| **Задача 1.3. Сохранение и укрепление здоровья населения.**  **Целевой показатель к 2035 году:**  - Коэффициент естественного прироста (убыли) на 1000 человек населения составит -**3,4**  **Целевые показатели - 2023 год:**  - Коэффициент естественного прироста (убыли) на 1000 человек населения составит – (минус) **-6,7**. В 2022 году - (минус) 10,7  *Общий коэффициент рождаемости -8,3 на 1тыс. человек населения (2022 г.-6,6), общий коэффициент смертности – 15 (2022 г. – 17,3).* | **-** |
| **Задача 1.4. Создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики.** |  |
| **Целевой показатель к 2035 году:**  - Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – **58**% в общей численности населения от 3 до 79 лет  **Целевые показатели - 2023 год:**  - Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – **57,8**% в общей численности населения от 3 до 79 лет (2022 г. (56,8%) | **+** |
| **Задача 1.5. Развитие сферы культуры.** |  |
| **Целевой показатель к 2035 году:**  - Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года - **112**%  **Целевые показатели - 2023 год:**  - Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года - **110%** (2022 г. - 107,5%**)** | **+** |
| **Задача 1.6. Содействие улучшению жилищных условий и повышение доступности жилья.** |  |
| **Целевой показатель к 2035 году:**  - Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя – **27,7** кв. м.;  - Ввод в действие жилых домов в расчете на 1000 населения – **171,4** кв. м.  **Целевые показатели - 2023 год:**  - Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя – **27,6** кв. м. (107,9% к 2022 г. – 26,3 кв. м.);  - Ввод в действие жилых домов в 2023 г. составил –2726 кв. м. (115,1% к 2022 г. ( 2369 кв. м.)), в расчете на 1000 населения -**196,7** кв. м. | **+**  + |
| **Задача 1.7. Защита окружающей природной среды.** |  |
| **Целевой показатель к 2035 году:**  -Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха – 0,94 тыс.т.;  -Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты – 0 тыс.куб.м.  **Целевые показатели - 2023 год:**  -Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха – 0,93 тыс.т.;  -Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты – 0 тыс.куб.м. | **+**  **+** |
| **Цель 2. Конкурентоспособная экономика.** |  |
| **Задача 2.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата.** |  |
| **Целевой показатель к 2035 году:**  - Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) -**16250** рублей;  - Индекс физического объема инвестиций в основ­ной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) – **105** %.  **Целевые показатели - 2023 год:**  - Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) – **38324** рублей;  - Индекс физического объема инвестиций в основ­ной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) – **56** % (2022 г.-107%). | **+**  **-** |
| **Задача 2.2. Развитие промышленности** |  |
| **Целевой показатель к 2035 году:**  - Индекс промышленного производства по кругу крупных и средних предприятий- **102** %;  -Производство крупы – **55,3** тыс. тонн.  **Целевые показатели - 2023 год:**  - Индекс промышленного производства по кругу крупных и средних предприятий- **100,5** % (2022 г. – 101,9 %);  -Производство крупы – **53** тыс. тонн (97,9% к 2022 г.(54,1 тыс. тонн). | **-**  **-** |
| **Задача 2.3. Развитие сельского хозяйства.** |  |
| **Целевой показатель к 2035 году:**  - Индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств – **100,7** %;  -Производство зерновых и зернобобовых – **120** тыс. тонн;  -Поголовье сельскохозяйственных животных (КРС) во всех категориях хозяйств на конец года – **17,8** тыс. голов.  **Целевые показатели - 2023 год:**  - Индекс физического объема продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств – **105,3** % (2022 г. – 102,8%);  -Производство зерновых и зернобобовых – **124,7** тыс. тонн, ( 103,1% к 2022 г. (120,8 тыс. тонн);  -Поголовье сельскохозяйственных животных (КРС) во всех категориях хозяйств на конец года – **17,6** тыс. голов (2022 г. (17,6 тыс. голов). | **+**  **+**  **+** |
| **Задача 2.4. Создание благоприятных условий для развития сферы туризма.** |  |
| **Целевой показатель к 2035 году:**  - Количество субъектов, оказывающих туристические услуги – **7** ед.  **Целевые показатели - 2023 год:**  - Количество субъектов, оказывающих туристические услуги – **5** ед. (2 гостиницы, 1 гостевой дом, районный музей, заказник Лебединый) (на уровне 2022 г). | **+** |
| **Задача 2.5. Развитие малого предпринимательства.** |  |
| **Целевой показатель к 2035 году:**  - Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек -**283** ед.;  -Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в среднем по году – **40** ед.  **Целевые показатели - 2023 год:**  - Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек -**281** ед. (2022 г.-260 ед.);  -Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в среднем по году – **41** ед. | **+**  **+** |
| **Цель 3. Развитая инфраструктура.** |  |
| **Задача 3.1. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры** |  |
| **Целевой показатель к 2035 году:**  - Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения - **13,5**%.  **Целевые показатели - 2023 год:**  - Удельный вес автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – **55,9**% (на уровне 2022 г.). | **+** |
| **Задача 3.2. Модернизация и развитие коммунальной и энергетической инфраструктуры** |  |
| **Целевой показатель к 2035 году:**  - Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом- **95,6**%  **Целевые показатели - 2023 год:**  - Удельный вес площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом- **51,3**% (данные отчета 1- жилфонд) (2022 г -51,2%) | **-** |
| **Задача3.3. Развитие потребительского рынка** |  |
| **Целевой показатель к 2035 году:**  - Оборот розничной торговли на душу населения (по крупным и средним организациям)- **28,7** тыс. рублей в год;  - Оборот общественного питания (по крупным и средним организациям)- **0,45** тыс. рублей в год;  - Объем платных услуг на душу населения (по крупным и средним организациям) – **11,9** рублей в год.  **Целевые показатели - 2023 год:**  - Оборот розничной торговли на душу населения (по крупным и средним организациям)- **28,6** тыс. рублей в год (126,5% к 2022 г. -22,6 тыс. руб. в текущих ценах)  - Оборот общественного питания на душу населения (по крупным и средним организациям)- **0,69** тыс. рублей в год; (109,5% к 2022 г. -0,63 тыс. руб. в текущих ценах)  - Объем платных услуг на душу населения (по крупным и средним организациям) – **3,5** тыс. рублей в год. (125% к 2022 г. - 2,8 тыс. руб. в текущих ценах). | **+**  **+**  **+** |
| **Цель 4. Эффективное управление** |  |
| **Задача 4.1. Повышение эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправ­ления** |  |
| **Целевой показатель к 2035 году:**  - Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления – **62**%  **Целевые показатели - 2023 год:**  - Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления – **70,1**% (**71,7**% - удовлетворены открытостью ОМС; **92,5**% удовлетворены деятельностью главы района; **75,5**% удовлетворены деятельностью руководителя районного совета депутатов) | **+** |
| **Задача4.2. Совершенствование системы управления муниципальными финансами и муници­пальным имуществом** |  |
| ***Целевой показатель к 2035 году:***  ***-*** Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования – **39,8**%.  **Целевые показатели - 2023 год:**  ***-*** Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования – **35,4**% (200,3 млн. рублей) (33% - 2022 г.-219 млн. рублей). | **+** |
|  |  |